# 东华大学党的群众路线教育实践活动整改事项

| 序号 | 整改方面 | 整改事项 | 整改内容与目标 | 责任人及责任部门 |  |  | 完成时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分管校领导 | 责任部门 | 协同部门 |  |
| 1 | 加强学习型班子建设，切实增强班子履职能力 | 完善党委中心组及二级单位中心组学习制度 | 着眼于学习型领导班子建设，切实落实《东华大学关于进一步加强校、院（部处）两级中心组学习的意见》，确立“党办、校办组织协调、组织部考勤考核、宣传部规划实施”工作格局，通过实施难点立项调研、集体学习研究、班子专题轮讲等学习环节，促进班子成员把学习成果转化为推动工作的实践，整体提升履职能力和水平。 | 朱 民 刘淑慧 | 宣传部 | 党办、校办、组织部、党校 | 2014年4月 |
| 2 | 坚持宗旨，改进作风，密切联系群众 | 完善学校领导班子成员密切联系基层单位及师生的制度 | 完善学校领导班子成员联系基层单位及师生的制度，制定《学校领导班子成员密切联系基层单位及师生实施方案》，明确联系目标和联系内容，规范要求，切实帮助基层解决实际问题，推动基层工作顺利开展。 | 朱 民 徐明稚 | 党办、校办 | 组织部、统战部、纪委、监审处 | 2014年1月 |

| 序号 | 整改方面 | 整改事项 | 整改内容与目标 | 责任人及责任部门 |  |  | 完成时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分管校领导 | 责任部门 | 协同部门 |  |
| 3 | 加强“三型”机关建设，完善“首问负责制”及多部门协调合作的工作机制 | 加强“三型”机关建设，完善“首问责任制”及多部门协调合作的工作机制 | 结合二级管理的推进，切实转变职能部门工作作风，增强干部责任意识和服务意识，规范办事程序，加强工作协调，提高办事效率；围绕加强“学习型、服务型、创新型”机关建设，建立“签报制度”、落实“首问负责制”，完善多部门协调合作的工作机制，简化和优化各类审批程序，着力解决“门难进、脸难看、事难办”问题。 | 殷 耀 | 机关党总支 | 相关职能部处 | 2014年6月 |
| 4 | 坚持正确用人导向，加强干部队伍建设 | 建立多种形式的选拔、培养、考核和动态调整机制，加强学校后备干部队伍建设 | 探索多途径、多方式的后备干部选拔办法，加大对后备干部培养力度和考察考核，对后备干部队伍实施动态调整，提高干部选拔任用的科学性。 | 殷 耀 | 党委组织部、党校 | 统战部 | 2014年6月 |
| 5 |  | 探索建立干部培养、培训及监督考核管理机制 | 坚持德才兼备、以德为先，注重实绩、群众公认的用人标准，完善干部上岗培训、任期培训机制，建立符合正确政绩观要求的干部考核评价体系，充分体现“一岗双责”等要求，出台《东华大学干部管理、监督、考核实施办法》。 | 殷 耀 罗仪华 | 党委组织部、党校 | 纪委、监审处 | 2014年6月 |

| 序号 | 整改方面 | 整改事项 | 整改内容与目标 | 责任人及责任部门 |  |  | 完成时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分管校领导 | 责任部门 | 协同部门 |  |
| 6 | 以制度建设为抓手，推进中国特色现代大学制度建设 | 以《东华大学章程》建设为龙头，建立符合现代大学制度建设要求的制度体系 | 围绕《东华大学章程》建设，完善以“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”为基本内容，涉及学校内部治理结构的各项基本制度。全面梳理现存制度，从教学、科研、社会服务、国际合作、人事、学生、财务、资产、后勤、基建、投资等方面全面清理现存制度，有步骤地进行制度的“废、改、立”工作。 | 徐明稚 | 校办、党办、发展规划处 | 相关职能部处 | 2014年8月 |
| 7 |  | 建立分类指导的科学评价标准，进一步完善校院两级管理机制 | 在推进校院两级管理改革过程中，根据各学院使命任务、学科性质、发展阶段等不同情况，统一建立分类指导的科学评价标准。加强层面的分类指导、差异化管理、优化资源配置。通过制订科学的绩效奖励分配方案，进一步发挥示范导向作用和提高资源效用，充分发挥考核评估的激励作用，积极鼓励广大教职工为学校高水平的建设发展贡献力量。 | 宋立群 邱 高 俞建勇 | 发展规划处、人事处 | 相关职能部处 | 2014年6月 |
| 8 |  | 进一步发挥教职工在参与学校民主管理中的作用，完善教代会的提案反馈和督办机制 | 充分发挥教职工在参与学校民主管理中的作用，进一步落实涉及教职工切身利益的重大决策和事项经过教职工代表大会表决制度。完善教代会的提案反馈和督办机制，进一步加强提案后期执行效果跟踪调查。开通教代会网上提案系统，完善教代会的提案反馈和督办具体管理办法。 | 宋立群 | 工会 | 相关职能部处 | 2014年1月 |
| 序号 | 整改方面 | 整改事项 | 整改内容与目标 | 责任人及责任部门 |  |  | 完成时间安排 |
|  |  |  |  | 分管校领导 | 责任部门 | 协同部门 |  |
| 9 | 突破队伍建设瓶颈，奠定学校科学发展基础 | 完善学校人才队伍建设规划，落实人才队伍建设措施 | 根据学校发展目标定位，进一步完善学校人才工作顶层设计，完善学校人才队伍建设规划，加强青年教师培养工作，拓宽高层次人才引进途径，理顺学校教师发展中心的运行机制和人才工作办公室的运行机制，落实与加强人才队伍建设相配套的措施，制定“东华大学人才行动计划”。 | 宋立群 邱 高 俞建勇 | 人事处、人才办、教师教学发展中心 | 相关职能部处 | 2014年6月 |
| 10 | 以“2011计划”为抓手，加快推进多科性、有特色、高水平大学建设 | 明确实施方案，采取有效措施，加快推进“民用航空复合材料”、“纺织产业关键技术”两个2011创新平台建设，协同推进人才培养、科学研究、学科建设水平 | 加大体制机制创新力度，加快推进协同创新中心建设，充分发挥其在推进学科交叉融合、科研团队建设、高水平人才培养方面的作用，进一步构建行业技术创新平台，以产学研联盟为载体积极承接国家和地方重大科研项目，力争取得产学研合作标志性成果。 | 俞建勇 宋立群 陈招应 邱 高 | 科研处、 “2011建设办公室” | 相关职能部处 | 2014年6月 |
| 11 |  | 落实并着力加快推进“上海环东华时尚创意协同创新中心”建设，尤其是“一学院、一中心、一楼宇”的相关工作 | 根据“创新驱动、转型发展”要求，落实上海市政府打造创意城市、发展时尚创意产业的要求，全力打造以“一学院一中心一楼宇”为重点建设内容的“上海环东华时尚创意协同创新中心”，积极创新产学研用融合的时尚创意发展模式。 | 刘春红 俞建勇 陈招应 邱 高 | 上海环东华时尚创意中心、科研处、“2011建设办公室”、教务处、国际合作处、基建后勤处 | 相关职能部处 | 2014年9月 |

| 序号 | 整改方面 | 整改事项 | 整改内容与目标 | 责任人及责任部门 |  |  | 完成时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分管校领导 | 责任部门 | 协同部门 |  |
| 12 | 以社会需求为导向，推动教育教学改革，提高人才培养质量 | 适应经济社会发展需求，推进教育教学改革，重点解决基础课不及格率偏高的问题、跨学院排课问题 | 针对专业特点，优化课程体系和教学内容，解决基础课不及格率偏高的问题。以社会需求为导向，合理设置专业课程，充分发挥学校排课选课中心的作用，拓宽学生课程选择面，将跨学院排课工作纳入学院目标责任制。 | 邱 高 刘淑慧 | 教务处、研究生部 | 学生处、就业服务中心 | 2014年7月 |
| 13 | 加强基层党建工作，发挥引领带头作用 | 加强基层党组织建设，完善基层党组织和党员日常定期考察、考核机制，建立党员培训的长效机制 | 按照围绕中心抓党建的原则，积极探索适应体制机制改革需要的基层党组织建设，完善基层党组织和党员定期考察、考核机制，发挥基层党组织和党员队伍在推进学校内涵发展中的政治核心和监督保证作用。贯彻落实中国共产党普通高等高校基层组织工作条例，制定并实施《东华大学关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》和《东华大学关于加强和改进基层党组织建设的意见》。 | 殷 耀 刘淑慧 | 党委组织部 党校 | 学生处 | 2014年4月 |
| 14 | 厉行节约，提高学校资源的使用效率 | 建立制度，解决教学楼、办公楼等的用电浪费等问题 | 开展厉行节约、节能减排的宣传教育，增强节能意识，制定《东华大学教学楼、办公楼节约用电管理办法》。 | 陈招应 刘淑慧 | 基建后勤处 | 相关职能部处 | 2014年5月 |
| 15 |  | 科技楼的分配及有偿使用问题 | 根据学科及重大科研需求，制定《东华大学科技楼使用办法》，规范科技楼的使用，制定《东华大学科技楼收费管理细则》。 | 陈招应 俞建勇 | 资产管理处 | 相关职能部处 | 2014年10月 |

| 序号 | 整改方面 | 整改事项 | 整改内容与目标 | 责任人及责任部门 |  |  | 完成时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分管校领导 | 责任部门 | 协同部门 |  |
| 16 | 真抓实干，切实解决师生实际问题 | 规范和简化科研经费报销的办法及流程 | 根据上级精神，结合学校实际，规范和简化科研经费报销的流程，尽可能减少签字环节，方便师生。 | 宋立群 俞建勇 | 财务处、科研处 | 相关职能部处 | 2014年6月 |
| 17 |  | 进一步落实青年教师松江校区公租房问题 | 为改善青年教师居住条件，缓解部分教职工特别是青年教师的住房困难，继续争取松江区政府资源，进一步实施青年教师申请入住政府公租房项目。 | 陈招应 | 资产管理处 | 工会、财务处、人事处 | 长期 |
| 18 |  | 解决东华大学学生宿舍空调安装及使用管理相关问题 | 2014年暑假前，全面完成松江校区、延安路校区的学生宿舍空调安装，并制定完善相应管理办法。 | 陈招应 刘淑慧 | 基建后勤处、资产管理处 | 学生处、后勤集团 | 2014年5月 |